## Sheet1
Roles | Custo-Hora | Total
Arquiteto | 50 | 4000
Desenvolvedor | 30 | 5160
Testador | 30 | 1410
Analista | 50 | 4250
Gerente de projetos | 70 | 7210
[5 empty] | Elaboração (desenvolvimento) | Iniciação | Restante
Casos de uso | DEV+DIT | SIT | UAT | Gerencia | 31 | 20 | 40
Definir Disciplinas Cursadas | 7 | 2 | 1 | Arquiteto | 33 | 7 | 40 | (20 de treinamento)
Gerenciar Restrições | 14 | 4 | 2 | Analista | 40 | 20 | 25 | (10 de criação do manual)
Consultar Disciplinas Sugeridas | 30 | 10 | 5 | Teste |  | 15
Consultar Disciplinas Pendentes | 7 | 2 | 1
Logar no Sistema | 7 | 2 | 1 | Manutenção:
Gerenciar Cursos | 14 | 4 | 2 | Gerente | 12
Gerenciar Disciplinas | 14 | 4 | 2 | Desenvolvedor | 60
Gerenciar Turmas | 14 | 4 | 2
Alocação de Deployment | 5
| 112 | 32 | 16